## Infraestructura especifico
Proveedor / Servicio | Especificación | Precio 12 meses (ref.) | IGV | Fuente | Plan | Precio anual (referencia) | IGV |  | Fuente | Detalle | Precio anual (referencia) | IGV |  | Modelo / Tienda | Características | Precio | IGV
AWS (Amazon Lightsail) | 2 vCPU, 2 GB RAM, 60 GB SSD | USD 40/mes (USD 480/año) | No aplica | Microsoft oficial | Visual Studio Pro (anual) | USD 99.99/mes (≈USD 1,199.88/año) | No aplica |  | Microsoft (Volume) | SQL Server Std (2-core pack) | USD 1,418/año | No aplica |  | APC Easy SRV1KI (1000VA) – MemoryKings | On-line, 800W | USD 330.00 (S/1,161.50) | Incluido
Google Cloud (Compute Engine) | e2-standard-2: 2 vCPU, 8 GB RAM | ~$0.17/hora (~USD 1,464/año) | No aplica | [10 empty] | APC Easy SRV2KI (2000VA) – MemoryKings | On-line, 1600W | USD 700.00 (S/2,464.00) | Incluido
Proveedor / Servicio | Especificación | Precio 12 meses (ref.) | IGV
AWS (Amazon Lightsail) | 2 vCPU, 8 GB RAM, 160 GB SSD | USD 120/mes (USD 1,440/año) | No aplica |  | Marca / Modelo | Descripción | Precio (unit.) | IGV |  | Modelo / Tienda | Tipo | Precio (unit.) | IGV |  | Opción | Detalle | Precio unitario | Total (20 unid) | IGV
Google Cloud (Compute Engine) | e2-standard-4: 4 vCPU, 16 GB RAM | ~$0.33/hora (~USD 2,868/año) | No aplica |  | TP-Link Archer AX72 – MK | Dual Band WiFi6, ~5400 Mbps | S/415.00 | Incluido |  | HP Color LaserJet Pro 4203dw – MK | Color multifunción (35 ppm) | S/1,358.50 | Incluido |  | Alquiler (12 meses) | Laptop Core i5, 8GB, 256GB, cámara integrada | USD 38.00/mes | ~USD 760/mes (USD ~9,120/año) | No aplica
[5 empty] | ASUS RT-AX57 AX3000 – MK | WiFi6 3000 Mbps, VPN integrado | S/299.00 | Incluido |  | HP Color LaserJet Pro 4303fdw – MK | Color multifunción (40 ppm) | S/1,953.50 | Incluido |  | Compra | Laptop Core i5, 8GB, 256GB, cámara integrada | S/1,716.50 c/u | S/34,330 (20×1,716.50) | Incluido
Proveedor / Servicio | Especificación | Precio 12 meses (ref.) | IGV | [6 empty] | Brother DCP-L3560CDW – MK | Color láser multifunción (ADN) | S/1,812.50 | Incluido
AWS (Amazon Lightsail) | 2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD | USD 70/mes (USD 840/año) | No aplica
Google Cloud (Compute Engine) | e2-standard-2: 2 vCPU, 8 GB RAM | ~$0.17/hora (~USD 1,464/año) | No aplica

## INFRAESTRUCTURA
Gasto a 12 meses (Basado en el EDR) | Costo Unitario | Cantidad | Subtotal (S/.)
Servidor de Desarrollo (Nube) | 1620 | 1 | 1620
Servidor de Producción (Nube) | 4800 | 1 | 4800
Servidor de Pruebas (Nube) | 10080 | 1 | 10080
Licencia Visual Studio Pro (Suscripción Anual) | 4040 | 5 | 20200
Licencia SQL Server Standard (Suscripción Anual) | 4775 | 3 | 14325
Licencia MS Project (Licencia perpetua) | 3120 | 1 | 3120
UPS | 2465 | 1 | 2465
Juego de consumibles tecnológicos | 330 | 12 | 3960
Routers de alta capacidad | 415 | 2 | 830
Impresoras | 1950 | 3 | 5850
Laptops | 1720 | 25 | 43000
Total Gastos de Infraestructura Tecnológica |  |  | 110250

## INICIO
Rol | Cantidad | Tarifa por hora (S/.) | Horas/Día | Días (Estimados) | Subtotal (S/.)
Director del Proyecto | 1 | 60 | 8 | 5 | 2400
Asistente del Proyecto | 1 | 12 | 8 | 2 | 192
Total Costo Humano |  |  |  |  | 2592

## PLANIFICACION
Rol | Cantidad | Tarifa por hora (S/.) | Horas/Día | Días (Estimados) | Subtotal (S/.)
Director del Proyecto | 1 | 60 | 8 | 17 | 8160
Asistente del Proyecto | 1 | 12 | 8 | 3 | 288
Total Costo Humano |  |  |  |  | 8448

## ANALISIS Y DISEÑO (EJECUCION)
Rol | Cantidad | Tarifa por hora (S/.) | Horas/Día | Días (Estimados) | Subtotal (S/.)
Director del Proyecto | 1 | 60 | 8 | 2 | 960
Lider Técnico | 1 | 45 | 8 | 11 | 3960
Asistente Técnico | 1 | 10 | 8 | 3 | 240
Arquitecto de Software | 1 | 70 | 8 | 6 | 3360
Arquitecto de Datos | 1 | 70 | 8 | 2 | 1120
Total Costo Humano |  |  |  |  | 9640

## DESARROLLO (EJECUCION)
Rol | Cantidad | Tarifa por hora (S/.) | Horas/Día | Días (Estimados) | Subtotal (S/.)
Administrador de Base de Datos | 1 | 42 | 8 | 20 | 6720
Analista Programador | 1 | 18.06 | 8 | 60 | 8668.8
Arquitecto de Software | 1 | 70 | 8 | 20 | 11200
Asistente del Proyecto | 1 | 12 | 8 | 11 | 1056
Director del Proyecto | 1 | 60 | 8 | 11 | 5280
Documentador técnico / QA | 1 | 15 | 8 | 20 | 2400
Especialista en Middleware | 1 | 45 | 8 | 40 | 14400
Especialista en Seguridad de la Información | 1 | 55 | 8 | 40 | 17600
Especialista UX/UI | 1 | 30 | 8 | 60 | 14400
Ingeniero DevOps | 1 | 40.08 | 8 | 60 | 19238.4
Programador BackEnd | 1 | 20 | 8 | 160 | 25600
Programador FrontEnd | 1 | 18 | 8 | 160 | 23040
Total Costo Humano |  |  |  |  | 149603.2

## PRUEBAS (EJECUCION)
Rol | Cantidad | Tarifa por hora (S/.) | Horas/Día | Días (Estimados) | Subtotal (S/.)
Documentador técnico / QA | 1 | 15 | 8 | 42 | 5040
Ingeniero de Software | 1 | 32.07 | 8 | 40 | 10262.4
Lider Técnico | 1 | 45 | 8 | 21 | 7560
Total Costo Humano |  |  |  |  | 22862.4

## IMPLEMENTACION EJECUCION
Rol | Cantidad | Tarifa por hora (S/.) | Horas/Día | Días (Estimados) | Subtotal (S/.)
Administrador de Base de Datos | 1 | 42 | 8 | 7 | 2352
Asistente del Proyecto | 1 | 12 | 8 | 1 | 96
Asistente Técnico | 1 | 10 | 8 | 17 | 1360
Director del Proyecto | 1 | 60 | 8 | 7 | 3360
Documentador técnico / QA | 1 | 15 | 8 | 14 | 1680
Ingeniero DevOps | 1 | 40.08 | 8 | 14 | 4488.96
Lider Técnico | 1 | 45 | 8 | 7 | 2520
Total Costo Humano |  |  |  |  | 15856.96

## CIERRE
Rol | Cantidad | Tarifa por hora (S/.) | Horas/Día | Días (Estimados) | Subtotal (S/.)
Asistente del Proyecto | 1 | 12 | 8 | 3 | 288
Director del Proyecto | 1 | 60 | 8 | 5 | 2400
Total Costo Humano |  |  |  |  | 2688

## COSTOS
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo |  | Componente | Cálculo | Subtotal (S/.)
1. Implementación del Sistema de Gestión Educativa Técnico Productivo (CETPRO) Inclusivo del CONADIS | 465 días | sáb 9/13/25 | mar 12/22/26 |  |  | 1. Costo del Proyecto | Suma de Infraestructura mas el Recurso Humano | 321940.56
1.1. Inicio | 7 días | sáb 9/13/25 | sáb 9/20/25 | 2592 |  | 2. Reserva de Contingencia (15%) | (15% del Costo del Proyecto) Para cubrir riesgos conocidos. | 48291.08
1.2. Planificación | 21 días | sáb 9/20/25 | sáb 10/11/25 | 8448 |  | LÍNEA BASE DEL COSTO | (Costo del Proyecto + Reserva de Contingencia) | 370231.64
1.3. Ejecución | 422 días | dom 10/12/25 | mar 12/8/26 | 197962.56 |  | 3. Reserva de Gestión (10%) | (10% de la Línea Base) Para cubrir riesgos NO identificados | 37023.16
1.4. Cierre | 13 días | mié 12/9/26 | mar 12/22/26 | 2688 |  | PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | (Línea Base + Reserva de Gestión) | 407254.8
COSTO |  |  |  | 211690.56
Costo de Mano de Obra | 211690.56 | [5 empty] | Reservas presupuestarias
Costo de Infraestructura | 110250 | [5 empty] | 85314.24
Costo Total del Proyecto | 321940.56
Rol | Cantidad | Tarifa por Hora | Hora x Dia | Días de trabajo | Subtotal
Administrador de Base de Datos | 1 | 42 | 8 | 27 | 9072
Analista Programador | 1 | 18.06 | 8 | 60 | 8668.8
Arquitecto de Datos | 1 | 70 | 8 | 2 | 1120
Arquitecto de Software | 1 | 70 | 8 | 26 | 14560
Asistente del Proyecto | 1 | 12 | 8 | 20 | 1920
Asistente Técnico | 1 | 10 | 8 | 20 | 1600
Director del Proyecto | 1 | 60 | 8 | 47 | 22560
Documentador técnico / QA | 1 | 15 | 8 | 76 | 9120
Especialista en Middleware | 1 | 45 | 8 | 40 | 14400
Especialista en Seguridad de la Información | 1 | 55 | 8 | 40 | 17600
Especialista UX/UI | 1 | 30 | 8 | 60 | 14400
Ingeniero de Software | 1 | 32.07 | 8 | 40 | 10262.4
Ingeniero DevOps | 1 | 40.08 | 8 | 74 | 23727.36 |  | 891
Lider Técnico | 1 | 45 | 8 | 39 | 14040
Programador BackEnd | 1 | 20 | 8 | 160 | 25600
Programador FrontEnd | 1 | 18 | 8 | 160 | 23040
Costo Total de Mano de Obra |  |  |  |  | 211690.56
891